## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州文化艺术学校 | 项目名称： | 优质特色学校建设专项资金
项目实施年度： | 2023
项目实施开始时间（年/月）： | 2023年/1月 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2023年/12月
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1、项目政策：根据《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成【2019】5号）、《省委办公厅 省政府办公厅印发关于推动现代职业教育高质量发展实施意见的通知》（苏办发【2022】5号）、《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)年》、《教育部关于发布《职业院校数字校园规范》的通知》、《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》立项； 2、资金分配使用：该项目预算300万，2022年支出122万，2023年年初结转178万，实际支出1458364.36元，预算执行率81.93%，剩余321635.64元已由财政收回，资金主要用于建设优质特色学校，其中图书购置44.8万元，录播教室建设17.8万元，智慧校园建设30.46万元，编创水乡系列舞蹈《月是故乡明》20万。 3、此项目是国家信息化发展趋势下教育改革和经济社会发展对文化艺术人才培养提出的新要求；是贯彻党的二十大精神，科学落实“五育并举”，培养全面发展的艺术人才的要求；是推进我校教育高质量发展，办人民满意的艺术教育的需求。根据《江苏省财政厅 江苏省教育厅关于下达2022年现代职业教育质量提升工程专项经费指标的通知》（苏财教【2022】82号）文件精神，该奖补资金用于优质特色职业学校项目建设。该项目由学校办公室牵头，从3个方面实施：①提高师资水平，外请优质专家来校授课；②加强校园维修改造，提供良好育人环境；③加强校园信息化建设，提高校园“硬实力”。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
通过项目的实施：1、完善了图书基础设施，采购纸质版图书24000册，电子图书8000册，新增图书管理系统一套；2、提高了教学硬件条件，新增录播教室1间；3.建设了智慧校园体系，包括建立网络教育平台、更新信息网络及软件等；4.提高了师资水平，外请优质专家来校授课；5、加强了校园维修改造，提供良好育人环境；6、保障戏曲及舞蹈日常教学设施，购置练功房地毯；7、创作水乡系列舞蹈《月是故乡明》，展现具有扬州地方特色的“水乡文化”。该项目绩效指标完成情况较好，总体绩效评价优，保证了校园基础设施正常运转，学校网络环境更加安全，录播教室的建设实现了教学资源的共享和传播，使学校教育教学工作突破一种新的教学模式，为社会持续输出优秀的中等职业艺术人才，提高学校社会公信度。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
在项目实施过程中，预算执行率未达到100%，实际支出金额小于预算金额。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
科学合理编制预算，进一步强化预算管理，切实履行预算管理职责。下年度将根据市财政下达指标情况，按项目实施进展，按照专项资金管理办法及时完成项目资金支付。

## 附件2自评价评分表
附件2
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2023年度
填报单位：扬州文化艺术学校 |  |  |  | 项目名称：优质特色学校建设专项资金
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策（12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=预算执行率×分值。 | 81.93% | 2.46
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 6
成本指标（5） | 经济成本 | 图书购置费用 | =45万元 | 2 | 图书购置费用=一定时期(本年度或项目期)内购置图书所需总金额。 评分规则: ①图书购置费用=45万元,得分=满分；②图书购置费用<45万元,得分=图书购置费用/45万元×分值；③图书购置费用>45万元,得分=【1-(图书购置费用-45万元)/45万元】×分值。 | 44.8万元 | 1.99
|  | 录播教室建设费用 | =40万元 | 2 | 录播教室建设费用=一定时期(本年度或项目期)内建设录播教室所需总金额。 评分规则:①录播教室建设费用=40万元,得分=满分；②录播教室建设费用<40万元,得分=录播教室建设费用/40万元×分值；③录播教室建设费用>40万元,得分=【1-(录播教室建设费用-40万元)/40万元】×分值。 | 17.8万元 | 0.89
|  | 智慧校园建设费用 | =33万元 | 1 | 智慧校园建设费用=一定时期(本年度或项目期)内建设智慧校园所需总金额。 评分规则: ①智慧校园建设费用=33万元,得分=满分； ②智慧校园建设费用<33万元,得分=智慧校园建设费用/33万元×分值；③智慧校园建设费用>33万元,得分=【1-(智慧校园建设费用-33万元)/33万元】×分值。 | 30.46万元 | 0.92
社会成本
生态成本
产出指标(25) | 数量指标 | 图书购置册数 | ≥9000册 | 3 | 图书购置册数=一定时期(本年度或项目期)内购置图书总册数。 评分规则: ①图书购置册数≥9000册,得分=满分; ②图书购置册数<9000册,得分=(图书购置册数/9000册)×分值。 | 32000册 | 3
|  | 录播教室数 | =1间 | 3 | 录播教室数=一定时期(本年度或项目期)内录播教室总数。 评分规则: ①录播教室数=1间,得分=满分；②录播教室数≠1间,得分=0分。 | 1间 | 3
|  | 热泵房、排污泵等维修项目数 | ＝8项 | 3 | 热泵房、排污泵等维修项目数=一定时期(本年度或项目期)内本项目共计维修热泵房、排污泵等数量。 评分规则:①热泵房、排污泵等维修项目数=8项,得分=满分; ②热泵房、排污泵等维修项目数<8项,得分=热泵房、排污泵等维修项目数/8项×分值;③热泵房、排污泵等维修项目数>8项,得分=【1-(热泵房、排污泵等维修项目数-8项)/8项】×分值。 | 8项 | 3
|  | 创作项目数 | =1项 | 3 | 创作项目数=一定时期(本年度或项目期)内编创舞蹈总数。 评分规则:①创作项目数=1项,得分=满分; ②创作项目数≠1项,得分=0分。 | 1项 | 3
| 质量指标 | 促进教师专业能力与教学能力的提升 | 促进 | 3 | 评价要点:①是否科学制订师资队伍建设规划及提高教师能力和水平的实施方案；②是否重视师德建设。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
|  | 网络平台的稳定情况 | 稳定无障碍 | 3 | 评价要点:①是否保证师生正常上课及办公；②是否发生故障。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
|  | 展现扬州地方特色舞蹈风采 | 充分展现 | 3 | 评价要点:①舞蹈中是否含有扬州地方特色元素；②是否展现扬州当地文化。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 4 | 评价要点:是否及时支出相关经费。 评分规则:以上评价要点占100%分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4
效益指标(30) | 经济效益
| 社会效益 | 提高办学水平和服务能力 | 提高 | 15 | 评价要点:①是否达到教育部门下达技能大赛奖牌数量指标；②是否积极承办各级各类比赛、活动。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 15
生态效益
| 可持续影响 | 对文艺事业的影响 | 长期 | 15 | 评价要点:①是否参与政府、艺术行业协（学）会重要项目等工作；②文艺作品创作创新成效是否显著，并形成有特色的模式和经验，并获得相应奖项，具有较大影响力。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 15
满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 10 | 师生满意度=全校师生满意人数/全校师生人数×100%。 评分规则: ①师生满意度≥95%,得分=满分; ②师生满意度<95%,得分=(师生满意度/95%)×分值。 | 95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.26
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。