## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州文化艺术学校 | 项目名称： | 非遗传承扬剧表演人才培养经费
项目实施年度： | 2023
项目实施开始时间（年/月）： | 2023年/1月 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2023年/12月
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1、项目政策：根据《省委办公厅 省政府办公厅印发﹤关于支持戏曲传承发展的实施意见﹥的通知》（苏办发【2015】67号）的文件精神，为培养地方戏曲后继人才，传承扬剧非物质文化遗产的总体目标，于2021、2022年在扬州文化艺术学校开办40人规模的扬剧学员班。 2、按照以前年度培养木偶、曲艺学员标准2万元/年·生，申请专项经费80万元。该项目资金预算80万元，实际支出80万元，预算执行率100%，无结余，资金主要用于外请戏曲专家及非遗传承人来校授课劳务费。 3、项目实施情况如下：①确定培养目标的实现，制定了扬剧专业教学大纲及实施性教学计划，在教学过程中根据实际情况不断调整教学内容；②对学生实施个性化培养方案，聘请多剧种名家来校参与教学，以确保政府重点项目——非遗传承人的培养高效优质；③规范资金使用管理，严格执行相关财务制度，专款专用；④加强项目和资金跟踪监督，实行绩效考评机制，对项目资金进行绩效评价。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
该项目实施过程中，我校共聘请戏曲专家及专业教师17人，外聘戏曲专家及专业教师课时总量13988节，课堂质量效果优，培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率100%，绩效指标完成情况较好，总体绩效评价优。项目根据市委市政府提出的推动文化建设迈上新台阶的战略发展需要，结合地方剧团对专业人才的需求，根据江苏地方特色以及社会经济发展的需要，扩大学校的办学规模，充分彰显艺术学校特色，按照“突出优势、聚焦特色、创新机制、打造品牌”的思路，在重点发展舞蹈、音乐等传统专业的基础上，为保护国家非物质文化遗产，振兴地方文化，将扬剧传承等非遗活态传承的文化功能与新一代演员培养的培育功能有机结合，承担了非遗传承的重担，形成了特色鲜明、独树一帜的非遗传承专业群建设。目前我校扬剧专业学员在一批国家级、省级非遗传承人的亲自授课和悉心指导下，专业基本功扎实、专业技能不断提高。今年4月下旬，学校入选剧目扬剧《挡马》，在江苏大剧院参加由国家文化和旅游部主办的第四届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动（南京片区）首场开幕式演出。剧中杨八姐饰演者朱灵美同学凭借扎实的基功、稳健的台风、靓丽的扮相赢得了在场观众、专家和兄弟院校师生的一致好评；今年8月下旬，中国戏剧家协会发布《第27届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动审核结果》，全国共有43所院校、27个剧种、81个剧目参加专业组的角逐，最后在10名金奖中，我校夺得三金，创下了在全国同一所院校入选剧目最多、获得金花奖次最多的成绩，尤其是实现了江苏省近十年在此项活动金花奖零的突破。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、外聘戏曲专家及专业教师课时总量13988节少于指标值； 2、该项目预算执行进度不合理，未完全按支出比例、实施进度等计划执行，究其原因是上级补助项目资金接近年底才下达，导致支出进度不合理。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1、戏曲科合理制定教学大纲，根据实际需求安排课时量； 2、下年度在收到财政下达预算指标后，加强项目实施监控管理、建立对项目专项资金使用管理的定期检查制度，强化项目实施单位的责任，及时了解项目实施进展，确保项目顺利按计划、时间、进度完成建设目标。

## 附件2自评价评分表
附件2
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2023年度
填报单位：扬州文化艺术学校 |  |  |  | 项目名称：非遗传承扬剧表演人才培养经费
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策（12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=预算执行率×分值。 | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 6
成本指标（5） | 经济成本 | 外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费 | ＝4.7万元 | 5 | 外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费=一定时期(本年度或项目期)内支付外聘戏曲专家及专业教师劳务费总金额/外聘戏曲专家及专业教师总人数。 评分规则: ①外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费=4.7万元, 得分=满分; ②外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费>4.7万元,得分=【1-(外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费-4.7万元)/4.7万元】×分值; ③外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费<4.7万元,得分=外聘戏曲专家及专业教师人均劳务费/4.7万元×分值。 | 4.7万元 | 5
社会成本
生态成本
产出指标(25) | 数量指标 | 外聘戏曲专家及专业教师课时总量 | ≥16400节 | 5 | 外聘戏曲专家及专业教师课时总量=一定时期(本年度或项目期)内戏曲专家及专业教师所上课时总和。 评分规则: ①外聘戏曲专家及专业教师课时总量≥16400节,得分=满分; ②外聘戏曲专家及专业教师课时总量<16400节,得分=外聘戏曲专家及专业教师课时总量/16400节×分值。 | 13988节 | 4.26
|  | 外聘戏曲专家及专业教师人数 | =17人 | 5 | 外聘戏曲专家及专业教师人数=一定时期(本年度或项目期)内戏曲专家及专业教师总人数。 评分规则: ①外聘戏曲专家及专业教师人数=17人,得分=满分; ②外聘戏曲专家及专业教师人数<17人,得分=外聘戏曲专家及专业教师人数/17人×分值；③外聘戏曲专家及专业教师人数>17人,得分=【1-(外聘戏曲专家及专业教师人数-17人)/17人】×分值。 | 17人 | 5
| 质量指标 | 培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率 | ≥98% | 3 | 培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率=扬剧班合格人数/扬剧班总人数×100%。 评分规则: ①培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率≥98%,得分=满分; ②培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率<98%,得分=培养国家级非遗扬剧地方戏后继人才合格率/98%×分值。 | 100% | 3
|  | 经费支出合规性 | 合规 | 3 | 评价要点: ①经费支出是否按国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行; ②是否专款专用。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
|  | 课堂质量效果 | 优 | 3 | 评价要点:①学生认真听讲,积极主动回答老师问题; ②老师上课能够带动课堂气氛,活跃课堂氛围。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
| 时效指标 | 教学进度 | ＝100% | 3 | 教学进度=一定时期(本年度或项目期)内教师已完成教学课时/应完成教学课时×100%。 评分规则: ①教学进度≥100%,得满分; ②教学进度<100%,得分=教学进度×分值。 | 100% | 3
|  | 经费支出及时性 | 及时 | 3 | 评价要点:①每月是否及时统计戏曲专家及专业教师课时量；②每月是否及时支付戏曲专家及专业教师课时费。 评分规则:以上评价要点占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3
效益指标(30) | 经济效益
| 社会效益 | 年培养扬剧专业人才 | =40人 | 15 | 年培养扬剧专业人才=一定时期(本年度或项目期)内扬剧班学生总人数。 评分规则: ①年培养扬剧专业人才=40人,得分=满分; ②年培养扬剧专业人才<40人,得分=年培养扬剧专业人才/40人×分值；③年培养扬剧专业人才>40人,得分=【1-(年培养扬剧专业人才-40人)/40人】×分值。 | 40人 | 15
生态效益
| 可持续影响 | 扩大非遗传承人才队伍 | 扩大 | 15 | 评价要点:①老教师及专家是否注重在非遗人才教学过程中对青年教师的“传帮带”；②是否引进扬剧受众区域内部分小学生来我校“沉浸式”体验学习扬剧知识。 评分规则:以上评价要点占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 15
满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 10 | 师生满意度=全校师生满意人数/全校师生人数×100%。 评分规则: ①师生满意度 ≥95%,得分=满分; ②师生满意度 <95%,得分=(师生满意度/95%)×分值。 | 95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.26
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。