## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州文化艺术学校 | 项目名称： | 教育建设发展专项-省技能大赛
项目实施年度： | 2023
项目实施开始时间（年/月）： | 2023年/1月 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2023年/12月
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1、项目政策：根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》、《文化和旅游部、教育部关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》、《江苏省文化和旅游厅、江苏省教育厅关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的实施意见》立项； 2、资金分配情况：该项目资金预算139561元，实际支出139561元，预算执行率100%，无结余，资金主要用于为举办省级技能大赛、市级技能大赛校园内安全排查维修（护）16314元，技能大赛专家劳务费59682元，技能大赛戗牌、横幅等制作费12722元，技能大赛专家住宿费、交通费35866元，技能大赛日常办公用品购置费14977元； 3、项目实施情况：江苏省职业院校技能大赛（中职组）声乐、器乐表演，舞蹈表演赛项是由扬州市教育局、扬州市文广旅局、扬州文化艺术学校承办，来自全省13个设区市207位师生选手参加了比赛，比赛时间是2023年12月27日至2023年12月30日。学校高度重视比赛承办工作，成立由校长为组长的赛点领导工作小组，组建赛务宣传组、接待服务组、后勤保障组、技术保障组、安全保卫组、志愿服务组等各项专项工作组，推进赛项承办工作，优质高效、安全有序、公平公正的赛事承办工作赢得大赛领导和参赛师生的一致好评。项目实施小组根据各部门的职能，进行分类管理及项目组织。项目实施分启动阶段、推进阶段和实施阶段，启动阶段和推进阶段对可能存在的风险和不确定因素提前预防，并通过领导小组商议及时进行应对，在实施阶段总结项目建设中的不足，查找问题，提出整改完善措施，争取顺利达成预期。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
该项目是国家职业教育改革和经济社会发展对文化艺术人才培养提出的新要求；是贯彻党的二十大精神，科学落实“五育并举”，培养全面发展的艺术人才的要求；是推进我校教育高质量发展，办人民满意的艺术教育的需求。通过该项目的实施，我校共参加省市级技能赛2次，在2023年江苏省职业院校技能大赛中职文化艺术类艺术表演项目与艺术设计类项目中，学校师生取得了3金3银6铜的佳绩，超额完成了市教育局下达的金牌指标,同时省赛奖牌数创历史新高，进一步鼓励了学校积极参加全省职业院校技能大赛，为技能大赛专家指导集训、指导教师奖补及扬州市级集训点学校建设工作提供资金支持，促进了教师专业能力与教学能力的提升，提高了学生的专业技能水平，提升了学校办学社会影响力和美誉度，增强了扬州技能大赛整体竞争力。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
参加省市级技能赛场次未达到预期场次数
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
加大省级赛事、市级赛事的宣传力度，鼓励师生踊跃参赛，在专项资金允许范围内对获得名次的师生予以奖励。

## 附件2自评价评分表
附件2
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2023年度
填报单位：扬州文化艺术学校 |  |  |  | 项目名称：教育建设发展专项-省技能大赛
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策（12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=预算执行率×分值。 | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 6
成本指标（5） | 经济成本 | 项目总成本 | ≤139561元 | 5 | 项目总成本=一定时期(本年度或项目期)内该项目支出总金额。 评分规则: ①项目总成本≤139561元,得分=满分; ②项目总成本>139561元,得分=【1-(项目总成本-139561元)/139561元】×分值。 | 139561元 | 5
社会成本
生态成本
产出指标(25) | 数量指标 | 参加省市级技能赛场次 | ≥4次 | 10 | 参加省市级技能赛场次=一定时期(本年度或项目期)内师生参加省级、市级技能大赛总次数。 评分规则: ①参加省市级技能赛场次≥4次,得分=满分; ②参加省市级技能赛场次<4次,得分=参加省、市级技能赛场次/4次×分值。 | 2 | 5
| 质量指标 | 促进教师专业能力与教学能力的提升 | 促进 | 5 | 评价要点:①是否科学制订师资队伍建设规划及提高教师能力和水平的实施方案；②是否重视师德建设。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5
|  | 提高学生的专业技能水平 | 提高 | 5 | 评价要点:①是否毕业生中95％以上均取得江苏省中职学考专业技能考试合格成绩；②是否技能大赛完成教育部门下达的指标，“文明风采”等竞赛获得省级奖项。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 5 | 评价要点:①是否及时统计技能大赛来校专家劳务费；②是否及时支付技能大赛发生的相关费用。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5
效益指标(30) | 经济效益
| 社会效益 | 提升学校专业品牌度及办学社会影响力 | 提升 | 15 | 评价要点:①是否开展文化艺术作品（艺术）为地方文化事业等服务实践活动；②是否加强行业院团、同类院校、校企合作单位在资源共享、提高办学效益、扩大受益面等方面的交流。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 15
生态效益
| 可持续影响 | 提升学校办学社会影响力和美誉度，增强扬州技能大赛整体竞争力 | 扩大 | 15 | 评价要点:①是否积极承办各级各类比赛、活动；②教育教学改革创新成效是否显著。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 15
满意度指标（10） | 满意度指标 | 全校师生满意度 | ≥95% | 10 | 全校师生满意度=全校师生满意人数/全校师生人数×100%。 评分规则: ①全校师生满意度 ≥95%,得分=满分; ②全校师生满意度 <95%,得分=(全校师生满意度/95%)×分值。 | 95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 95
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。