## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州文化艺术学校 | 项目名称： | 物业管理费
项目实施年度： | 2023
项目实施开始时间（年/月）： | 2023年/1月 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2023年/12月
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
扬州戏曲园（艺校改扩建）建成投入使用后，因体量的增大导致物业管理费用加大，需以购买服务形式外请物业公司，此经费只是该项目中小部分资金。 1、项目政策：根据扬发改许发﹝2015﹞498号《扬州市发改委关于扬州戏曲园（艺校改扩建）建设工程可行性研究报告的批复》立项； 2、资金分配情况：该项目资金预算39.5万元，从电费项目调增93306.12元，实际支出488306.12元，预算执行率为100%，无结余。该项目资金主要用于支付扬州戏曲园园区内垃圾处理费、物业管理费等，其中2023年度垃圾处理费44360元，绿化维护费54000元，物业管理费389946.12元； 3、项目实施情况：该项目实施过程中按照要求成立政府采购领导小组，校长为领导小组组长，办公室、后勤处和计财处主要负责人为小组成员，采购小组共同参与招标文件的草拟、审核及修订，充分论证后报扬州市公共资源交易中心确认，确认完毕方可挂网向社会公开招标，严格按照政府采购流程招标，严格执行资金支付审批程序及项目管理制度建设、日常检查监督管理等制度，根据相关公司开具的发票，按时支付相关费用，保证专款专用。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
扬州戏曲园（艺校改扩建）项目工程建成后，园区内分为校园区、展演展示区、非遗传承中心区三大功能区，园区内包含四团一校，物业服务面积46267.41平方米，物业服务区域涵盖了整个戏曲园外部和学校内部区域，公共设施设备维护保养完好率97%，物业服务完成及时，绩效指标完成情况较好，总体绩效评价优，专业化的物业管理保证了扬州戏曲园园区内四团一校的日常工作及我校学生学习生活正常运转，保证了扬州戏曲园园区内场地地面干净整洁、水电消防设施安全无事故、校园内秩序井然，创造了一个和谐而优美的环境，得到了全校师生及社会的一致好评。该项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，达到了绩效预期目标，提高了财政资金的使用效率，发挥了项目资金最大利益化、效益化。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
项目资金在实际使用过程中与预算存在偏差，成本指标中经济成本实际完成值48.83万元超过指标值。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
加强和财政局各处室的交流，合理编制预算，确保预算年度内支出合理合规。

## 附件2自评价评分表
附件2
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2023年度
填报单位：扬州文化艺术学校 |  |  |  | 项目名称： 物业管理费
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策（12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=预算执行率×分值。 | 100% | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 6
成本指标（5） | 经济成本 | 物业管理费支付金额 | =39.5万元 | 5 | 物业管理费支付金额：一定时期(本年度或项目期)内实际支付物业管理费总金额。 评分规则: ①物业管理费支付金额≤39.5万元, 得分=满分; ②物业管理费支付金额>39.5万元,得分=【1-(物业管理费支付金额-39.5万元)/39.5万元】×分值。 | 48.83万元 | 3.82
社会成本
生态成本
产出指标(25) | 数量指标 | 物业服务面积 | =46267.41平方米 | 10 | 物业服务面积：一定时期（本年度或项目期）内物业服务总面积。 评分规则:①物业服务面积≥46267.41平方米,得分=满分;②物业服务面积<46267.41平方米,得分=(物业服务面积/46267.41平方米)×分值。 | 46267.41平方米 | 10
| 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥97% | 10 | 公共设施设备维护保养完好率=学校完好公共设施数/所有公共设施数×100%。 评分规则: ①公共设施设备维护保养完好率≥97%,得满分; ②公共设施设备维护保养完好率<97%,得分=(公共设施设备维护保养完好率/97%)×分值。 | 97% | 10
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 5 | 评价要点：①保洁人员每天是否及时打扫校园内各个区域；②安保人员每天是否按时到岗。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-1%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 5
效益指标(30) | 经济效益
| 社会效益 | 为社会提供就业岗位 | ≥50人 | 10 | 为社会提供就业岗位=学校年度内物业公司平均就业人数。 评分规则: ①就业人数≥50人,得满分; ②就业人数<50人,得分=就业人数/50人×分值。 | 50人 | 10
|  | 保障学校正常运转 | 保障 | 10 | 评价要点：①每天是否保障学校校园各个区域内环境卫生整洁；②每天是否保障校园内安全无事故。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-1%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 10
| 生态效益 | 校园环境优美整洁 | 提高师生学习工作生活环境舒适度 | 10 | 评价要点:是否提高师生学习工作生活环境舒适度。 评分规则:以上评价要点占所有分值,要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 10
可持续影响
满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95％ | 10 | 师生满意度=全校师生满意人数/全校师生人数×100%。 评分规则: ①全校师生满意度 ≥95%,得分=满分; ②全校师生满意度 <95%,得分=(全校师生满意度/95%)×分值。 | 95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.82
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。